## Enunciado
* Introduce tu DNI, si hay letras sustituyelas por un 5 (al principio o final) si tienes menos de 8 digitos, añade 5 hasta completar 8 digitos
| DNI | 449212605
Estamos ejecutando un proyecto cuyos datos de planificación se muestran en la siguiente tabla:
- Las columnas "Duración" y "Coste" hacen referencia a datos de la planificación incial del proyecto.
- Dicha planificación se completa con el cronograma y la línea base de costes que se reflejan en la hoja "Planificación" (ver cronograma "Planificación")
Durante la ejecución de este proyecto estamos realizando un seguimiento del mismo para comprobar el estado de las líneas base de proyecto.
Nos encontramos en la semana: |  |  | 9 | del proyecto, y queremos evaluar el estado actual del mismo. Disponemos de las siguiente información:
- En la columna "Retraso" se muestra el retraso en la duración de ciertas actividades en relación al tiempo previsto (si el valor es negativo indica adelanto)
- En la columna "Sobrecoste" se muestra el sobrecoste detectado en ciertas actividades en relación al planificado (si el valor es negativo indica menos coste del previsto)
- Retraso o sobrecoste nulo (0) indica que no disponemos de información que difiera de la planificación inicial.
- El cronograma real de ejecución del proyecto hasta la semana | [5 empty] | 9 | se muestra debajo del cronograma de planificación (ver cronograma "Situación Real y Replanificación")
En este gráfico se muestra como han afectado los retrasos o adelantos a las tareas al proyecto hasta dicha semana, y la replanificación realizada a partir de las siguientes
NOTA: tanto las columnas "Duración" como "Retraso" utilizan como unidades semanas.
| Tarea | Duración (semanas) | Retraso | Coste | Sobrecoste
| A | 2 | 1 | 600 | 0
| B | 2 | 1 | 600 | 720
| C | 1 | 1 | 300 | 80
| D | 4 | -1 | 1200 | 240
| E | 3 | -1 | 900 | 400
| F | 2 | -1 | 600 | 1080
| G | 7 | 1 | 2100 | 0
| H | 3 | 0 | 900 | 0
| I | 3 | 0 | 900 | 0
| J | 1 | 0 | 300 | 0
| K | 2 | 0 | 600 | 0
| L | 5 | 0 | 1500 | 0
| M | 2 | 0 | 600 | 0
| N | 2 | 0 | 600 | 0
CON ESTA INFORMACIÓN, SE PIDE APLICAR LA TÉCNICA DEL VALOR GANADO:
a) Calcular el coste real del proyecto en cada semana hasta la fecha planificada de finalización de la tarea G (ver línea roja punteada en el gráfico de la hoja "Planificación". (2 puntos)
b) Calcular el valor ganado en cada semana del proyecto hasta la citada fecha. (3 puntos)
c) Calcula los valores de Schedule variation (SV) y cost variation (CV). (1 puntos)
d) Representar gráficamente, hasta la semana actual, las curvas de coste planificado (CP), coste real (CR) y valor ganado (VG). (2 puntos)
e) Con la citada información comentar como se está desarrollando el proyecto. (2 puntos)
NOTA IMPORTANTE: Suponemos que el coste de las tareas se reparte equitativamente durante la semanas en que estas se realizan.
Es decir, si se ha finalizado 1/3 de una tarea, supondremos que el valor ganado será 1/3 del coste planificado de dicha tarea.
También suponemos que en cada semana se hace una actualización de la estimación de la duración y coste de las tareas que ya han comenzado.

## Planificación
Tarea | Duración | Retraso | Coste | Sobrecoste |  | Tarea | Planificación Original
A | 2 | 1 | 600 | 0 |  | A
B | 2 | 1 | 600 | 720 |  | B
C | 1 | 1 | 300 | 80 |  | C
D | 4 | -1 | 1200 | 240 |  | D
E | 3 | -1 | 900 | 400 |  | E
F | 2 | -1 | 600 | 1080 |  | F
G | 7 | 1 | 2100 | 0 |  | G
H | 3 | 0 | 900 | 0 |  | H
I | 3 | 0 | 900 | 0 |  | I
J | 1 | 0 | 300 | 0 |  | J
K | 2 | 0 | 600 | 0 |  | K
L | 5 | 0 | 1500 | 0 |  | L
M | 2 | 0 | 600 | 0 |  | M
N | 2 | 0 | 600 | 0 |  | N
[7 empty] | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 | 16 | 17 | 18 | 19 | 20 | 21 | 22 | 23 | 24 | 25 | 26 | 27 | 28
[5 empty] | Flujo de Pagos |  | 600 | 600 | 900 | 900 | 900 | 900 | 900 | 900 | 600 | 300 | 300 | 300 | 300 | 600 | 600 | 600 | 600 | 300 | 300 | 300 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
[5 empty] | Acumulado pagos (VP) |  | 1: 600; 2: 1200; 3: 2100; 4: 3000; 5: 3900; 6: 4800; 7: 5700; 8: 6600; 9: 7200
[5 empty] | Coste real (CR) |  | 1: 640; 2: 1280; 3: 1920; 4: 2852.5; 5: 3785; 6: 5177.5; 7: 7770; 8: 8332.5; 9: 8895
[5 empty] | Valor ganado (VG) |  | 1: 400; 2: 800; 3: 1200; 4: 2012.5; 5: 2825; 6: 3937.5; 7: 5250; 8: 5812.5; 9: 6375
[5 empty] | Schedule variation (SV) |  | 1: -200; 2: -400; 3: -900; 4: -987.5; 5: -1075; 6: -862.5; 7: -450; 8: -787.5; 9: -825
[5 empty] | Cost Variation (CV) |  | 1: -240; 2: -480; 3: -720; 4: -840; 5: -960; 6: -1240; 7: -2520; 8: -2520; 9: -2520
[6 empty] | Tarea | 1: Situación Real; 4: (hasta semana; 5: 9; 6: ); 10: Replanificación; 14: (a partir de la semana; 15: 9; 16: )
A
B
C
D
E
F
G
H
I
J
[7 empty] | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15
[7 empty] | 640 | 640 | 640 | 932.5 | 932.5 | 1392.5 | 2592.5 | 562.5 | 562.5 | 562.5 | 262.5 | 300 | 300
[7 empty] | 400 | 400 | 400 | 812.5 | 812.5 | 1112.5 | 1312.5 | 562.5 | 562.5 | 562.5 | 262.5 | 300 | 300

## Caminocrítico (hidden)
DNI | 449212605
Tarea | Duración | [5 empty] | C |  | 1 |  |  | E |  | 3 |  |  | H |  | 3
A | 2 | [5 empty] | 2 |  |  | 3 |  | 3 |  |  | 6 |  | 6 |  |  | 9
B | 2 |  | A |  | 2 |  | 5 |  |  | 6 |  | 6 |  |  | 9 |  | 9 |  |  | 12
C | 1 |  | 0 |  |  | 2 | 4 |  | 3 |  |  | 6 |  | 3 |  |  | 6 |  | 3
D | 4 |  | 1 |  |  | 3
E | 3 |  | 3 |  | 1
F | 2 | [5 empty] | D |  | 4 |  |  | F |  | 2 |  |  | J |  | 1
G | 7 | [5 empty] | 2 |  |  | 6 |  | 6 |  |  | 8 |  | 12 |  |  | 13
H | 3 | [5 empty] | 3 |  |  | 7 |  | 7 |  |  | 9 |  | 12 |  |  | 13 |  | L | 5
I | 3 | [5 empty] | 5 |  | 1 |  |  | 3 |  | 1 |  |  | 1 |  | 0 |  |  | 13 |  | 18
J | 1 | [20 empty] | 13 |  | 18
K | 2 | [20 empty] | 5 | 0
L | 5 | [6 empty] | G |  | 7 |  |  | I |  | 3
M | 2 | [6 empty] | 2 |  |  | 9 |  | 9 |  |  | 12 |  | K |  | 2
N | 2 | B |  | 2 |  |  |  | 2 |  |  | 9 |  | 9 |  |  | 12 |  | 13 |  |  | 15
|  | 0 |  |  | 2 |  |  | 7 |  | 0 |  |  | 3 |  | 0 |  |  | 16 |  |  | 18
|  | 0 |  |  | 2 | [12 empty] | 5 |  | 3 |  | N | 2
|  | 2 |  | 0 | [17 empty] | 18 |  | 20
[22 empty] | 18 |  | 20
[18 empty] | M |  | 2 |  | 2 | 0
[18 empty] | 15 |  |  | 17
[18 empty] | 18 |  |  | 20
[18 empty] | 5 |  | 3
DNI | 449212605
Tarea | Duración | [5 empty] | C |  | 2 |  |  | E |  | 2 |  |  | H |  | 3
A | 3 | [5 empty] | 3 |  |  | 5 |  | 5 |  |  | 7 |  | 7 |  |  | 10
B | 3 |  | A |  | 3 |  | 7 |  |  | 9 |  | 9 |  |  | 11 |  | 11 |  |  | 14
C | 2 |  | 0 |  |  | 3 | 6 |  | 4 |  |  | 6 |  | 4 |  |  | 7 |  | 4
D | 3 |  | 4 |  |  | 7
E | 2 |  | 7 |  | 4
F | 1 | [5 empty] | D |  | 3 |  |  | F |  | 1 |  |  | J |  | 1
G | 8 | [5 empty] | 3 |  |  | 6 |  | 6 |  |  | 7 |  | 14 |  |  | 15
H | 3 | [5 empty] | 7 |  |  | 10 |  | 10 |  |  | 11 |  | 14 |  |  | 15 |  | L | 5
I | 3 | [5 empty] | 7 |  | 4 |  |  | 5 |  | 4 |  |  | 1 |  | 0 |  |  | 15 |  | 20
J | 1 | [20 empty] | 15 |  | 20
K | 2 | [20 empty] | 5 | 0
L | 5 | [6 empty] | G |  | 8 |  |  | I |  | 3
M | 2 | [6 empty] | 3 |  |  | 11 |  | 11 |  |  | 14 |  | K |  | 2
N | 2 | B |  | 3 |  |  |  | 3 |  |  | 11 |  | 11 |  |  | 14 |  | 15 |  |  | 17
|  | 0 |  |  | 3 |  |  | 8 |  | 0 |  |  | 3 |  | 0 |  |  | 18 |  |  | 20
|  | 0 |  |  | 3 | [12 empty] | 5 |  | 3 |  | N | 2
|  | 3 |  | 0 | [17 empty] | 20 |  | 22
[22 empty] | 20 |  | 22
[18 empty] | M |  | 2 |  | 2 | 0
[18 empty] | 17 |  |  | 19
[18 empty] | 20 |  |  | 22
[18 empty] | 5 |  | 3